## Feuil1
Journal de travail - ICT 431/Bataille Navale
Qui | Date | Heure début | Heure fin | Temps | Projet/Cours | Tâche | Description | Sources
| 2020-03-04 | 10:50 | 12:15 | 1:25 | Bataille Navale/ICT 431 | Maquette | Initiation de la maquette | Draw.io
| 2020-03-04 | 12:15 | 15:05 | 2:50 | Bataille Navale/ICT 431 | Maquette | Continuation de la maquette | Draw.io
| 2020-03-06 | 9:50 | 10:40 | 0:50 | Bataille Navale/ICT 431 | MCD | initiation MCD | Draw.io
| 2020-03-06 | 10:50 | 12:15 | 1:25 | Bataille Navale/ICT 431 | MCD | MCD Fini | Draw.io
| 2020-03-06 | 13:30 | 15:05 | 1:35 | Bataille Navale/ICT 431 | Code | Initiation code bataille navale | Clion
| 2020-03-11 | 10:40 | 11:35 | 0:55 | Bataille Navale/ICT 431 | Théorie | Théorie sur la planification du projet | GitHub
| 2020-03-11 | 11:40 | 12:15 | 0:35 | Bataille Navale/ICT 431 | Planification | Realisation des sprints pour planifier le projet | GitHub
| 2020-03-13 | 9:50 | 10:35 | 0:45 | Bataille Navale/ICT 431 | Code |  | Clion
| 2020-03-13 | 10:40 | 12:15 | 1:35 | Bataille Navale/ICT 431 | Code |  | Clion
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00